## Interno
FORMATO ESTIMACIÓN REQUERIMIENTOS
Reporte de Saldos a terceros
DESCRIPCION ACTIVIDAD | Alcance | Mapping | Desarrollo | Pruebas SQL | Ejecucion ORM | Total
Cierre de alcance requerimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Mapeo de campos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Desarrollo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Pruebas de la consulta en developer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Despliegue en ORM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
SUB TOTAL | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15
TOTAL | 15
TIEMPOS ADICIONALES
DESCRIPCIÓN | Proporción | Horas
Proporción Adicional por Gerencia de Proyectos PMO | 5% | 1
Holgura de Tiempo Porcentual | 5% | 1
Solucion de novedades Posteriores | 5% | 1
Tiempo de Diagnostico Determinante de Reclamaciones | 3% | 0
TOTAL CLIENTE | 18

## Cliente
FORMATO ESTIMACIÓN REQUERIMIENTOS
Reporte de Saldos a terceros
DESCRIPCION ACTIVIDAD | Alcance | Mapping | Desarrollo | Pruebas SQL | Ejecucion ORM | Total
Cierre de alcance requerimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Mapeo de campos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Desarrollo | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
Pruebas de la consulta en developer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Despliegue en ORM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
SUB TOTAL | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12
TOTAL | 12